## Projekt
Põhiprojekti lõik | Km-punkt | Kirjeldus | Põhi-projekti kood | KMH meetmed | Põhiprojekti lahendus
Käesolev kohapõhiste leevendusmeetmete register on kasutatav ainult koos KMH aruande leevendusmeetmete peatükiga (ptk 10). Rakendamiseks on mõeldud nii üldised leevendusmeetmed (KMH aruande ptk 10) kui ka käesolevas registris loetletud kohapõhised leevendusmeetmed.
Kohapõhised leevendusmeetmed Natura 2000 loodusala kaitseks
DS1DPS2 | 4+500–6+500 | Rabivere loodusala |  | Natura 2000 võrgustiku alale ulatuvate raudteega seotud rajatiste kavandamisest loobuda ja konfliktkohas nihutada trassi Natura alast kaugemale. | Raudteed on nihutatud loodusalast 10 m kaugemale. Otsest puutumust põhiprojekti lahendusel loodusalaga ei ole.
Kohapõhised leevendusmeetmed loomastiku kaitseks (KMH aruande ptk 10.2.1 juurde)
Suremus
Lendavate liikide suunamine
DS1DPS1 | 0+000-3+100 | Kaitsealuste lindude elupaigad Urge küla piirkonnas; must-toonekure toitumisala |  | Kontaktliinide märgistamine olulistes linnustiku elupaikades. | Õhuliinide märgistamine spetsiaalsete märgistega
DS1DPS1 | 0+000-3+100 | Kaitsealuste lindude elupaigad Urge küla piirkonnas; must-toonekure toitumisala |  | Lindudele enammärgatava tarastuslahenduse kasutamine. Vältida okastraadi kasutamist aia ülaosas. | Mõlemal pool raudteed paiknevate aedade ülaosa märgistamine puitlippide ja metallist märgistega.
DS1DPS2 | 3+300–9+600 | Kaitsealuste lindude elupaigad Kõnnu, Koigi ja Hagudi rabade ümbruses |  | Kontaktliinide märgistamine olulistes linnustiku elupaikades. | Õhuliinide märgistamine spetsiaalsete märgistega
DS1DPS2 | 3+259–9+600 | Kaitsealuste lindude elupaigad Kõnnu, Koigi ja Hagudi rabade ümbruses |  | Lindudele enammärgatava tarastuslahenduse kasutamine. Vältida okastraadi kasutamist aia ülaosas. | Mõlemal pool raudteed paiknevate aedade ülaosa märgistamine puitlippide ja metallist märgistega.
DS1DPS2 | 1+720–2+166 | Käsitiivaliste elupaik Keila jõe ümbruses | LS1099 | Kõrged läbipaistmatud aiad, et suunata käsitiivalised üle rongide ja kontaktvõrgu. Aedade kõrgus peab olema elamute kaitseks paigaldatavate müratõketega sama. | Käsitiivaliste tõke raudteest vasakul pool: pikkus 446 m; kõrgus sillal 3,5 m, maas 4 m; kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS2 | 2+300–2+770 | Käsitiivaliste elupaik Keila jõe ümbruses | LS1104 |  | Käsitiivaliste tõke raudteest paremal pool: pikkus 460 m; kõrgus 4 m; kaugus rööpast 6,2 m
Loomade raudteele pääsu takistamine
DS1DPS1 | 0+000–3+750 | Põdrale sobivad elupaigad |  | Aia kõrgus peab olema vähemalt 2,5 m, et põder üle aia ei hüppaks. Vältida okastraadi kasutamist aia ülaosas. | Punutud võrgust aed, mille ülaosa on väljapoole suunatud. Aia kõrgus 2,5 m.
DS1DPS1 | 4+790–6+450 | Põdrale sobivad elupaigad
DS1DPS1 | 7+200–9+416 | Põdrale sobivad elupaigad
DS1DPS2 | 0+000–14+075 | Põdrale sobivad elupaigad
DS1DPS1 | 0+000–3+750 | Metsseale sobivad elupaigad |  | Aia allosa tuleb vähemalt 50 cm ulatuses maapinda matta, et vältida loomade aia alt läbi kaevamist. | Aia allserva lisatakse võrk, mis 40 cm ulatuses kattub maapealse osaga ja 50 cm ulatuses jääb maa alla.
DS1DPS1 | 4+375–9+416 | Metsseale sobivad elupaigad
DS1DPS2 | 0+000–14+075 | Metsseale sobivad elupaigad
DS1DPS1 | 0+000–0+750 | Kahepaiksete elupaik - Võiba oja ümbrus |  | Kahepaikseid suunavad ja tõkestavad seinad, minimaalne kõrgus 0,4 m. | Metallist riba aia allservas, 0,4 m maa peal ja 0,2 m maa all, ülaserv 5 cm tagasi keeratud
DS1DPS1 | 1+600–1+860 | Kahepaiksete elupaik - Siimu kraav
DS1DPS1 | 5+700–5+970 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS1 | 6+260–6+380 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS1 | 7+190–7+420 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS1 | 8+410–8+520 | Kahepaiksete elupaik - Kivisilla oja
DS1DPS2 | 0+250–0+660 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS2 | 1+800–1+940 | Kahepaiksete elupaik - Keila jõgi ja luht
DS1DPS2 | 2+160–2+450 | Kahepaiksete elupaik - Keila jõgi ja luht
DS1DPS2 | 3+850–4+525 | Kahepaiksete elupaik - Sootaguse peakraav
DS1DPS2 | 5+390–6+500 | Kahepaiksete elupaik
Loomade väljapääsud raudteekoridorist
DS1DPS1 DS1DPS2 | Vt KMH aruande ptk 3.3.3.5 tabel 10 | Suurulukite elupaigad |  | Tagada vähemalt iga 500 m järel suurulukitele võimalus raudteelt lahkumiseks. Kõrgus väljastpoolt peab jääma vahemikku 1,6–1,9 m. | Spetsiaalsed kahesuunalised tagasihüppekohad või aiakatkestused truupide kohal. Põhiprojektiga on käsitletavas trassilõigus ette nähtud 67 tagasihüppekohta + aiakatkestused truupide kohal.
DS1DPS1 DS1DPS2 | Vähemalt iga 100 m järel, asukohad täpsustatakse tööprojektis | Pisiimetajate, kahepaiksete ja roomajate elupaigad |  | Tagada vähemalt iga 100 m järel pisiimetajatele, kahepaiksetele ja roomajatele võimalus raudteelt lahkumiseks. Selleks kuhjata kahepaiksetõkete raudtee poolsele küljele pinnas kuni tõkke ülemise servani. | Üldpõhimõte on antud põhiprojektis. Konkreetsed asukohad täpsustatakse tööprojektis.
Häiringud
DS1DPS1 | 2+242 | Urge ökodukt | BR1610 | Ökodukti paremaks toimiseks tuleb tõkestada müra ja valguse levimine raudteelt. Piirata ökodukt vähemalt 2,0 m kõrguse läbipaistmatu aia või müratõkkega. | 2,5 m kõrgune puidust aed ökodukti mulde ulatuses.
DS1DPS1 | 5+250 | Kohila rohesild | BR1615
DS1DPS1 | 8+661 | Loone ökodukt | BR1620
DS1DPS2 | 4+750 | Röa ökodukt | BR1040 BR1045
Elupaikade killustumine ja barjääriefekt
Loomaläbipääsud
DS1DPS1 | 0+035 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik: Võiba oja ja selle ümbrus | CU1010 | Kallasradadega (min 0,5x0,5 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm. Veetruup eraldi.
DS1DPS1 | 0+300 |  | CU1015 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm. Veetruup eraldi.
DS1DPS1 | 0+700 |  | CU1025 | Väikeulukitunnel min 1,5x1,5 m, põhi katta loodusliku pinnasega | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS1 | 1+656 | Kahepaiksete ja poolveeliste imetajate elupaik: Siimu kraav | CU1030 | Kallasradadega (min 0,5x0,5 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. Vooluveekogude loodusliku põhja säilitamine või looduslähedase põhja rajamine ristete (sildade, truupide) alale. | Betoonist kandiline truup l=4,00 m, k=2,50 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m k=1,5 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS1 | 1+810 |  | CU1035 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm, veeristet ei ole.
DS1DPS1 | 2+242 | Väga oluline suurimetajate liikumiskoridor, mis ühendab Nabala-Tuhala LKA tuumikelupaiga lääne suunas. | BR1610 | Urge ökodukt. Minimaalne laius 50 m, maksimaalne nõlvade kalle 10%. Katta kohaliku pinnasega ja haljastusega (sh puud), lisada risuvalle, kive jms, et luua mikroelupaiku ja varjevõimalusi väiksematele loomadele. | Urge ökodukti kogulaius 94,6 m, metsloomade ülekäigu laius kõige kitsamas punktis 50 m. Ökoduktile viivate nõlvade kalle 10%. Ökodukt kaetakse mulla ja taimestikuga (sh puud). Kändudest, kividest jms moodustatakse mikroelupaigad.
DS1DPS1 | 2+700 | Väikeimetajate elupaik | CU1040 | Kallasradadega (min 0,5x0,5 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS1 | 3+083 | Väikeimetajate elupaik | CU1045 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline truup l=3,00 m k=2,00 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k=0,75 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS1 | 3+650 | Väikeimetajate elupaik | CU1050 | Väikeulukitunnel min 1,5x1,5 m, põhi katta loodusliku pinnasega | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS1 | 5+250 | Kohaliku tähtsusega roheala | BR1615 | Kohila rohesild. Minimaalne laius 15 m, maksimaalne nõlvade kalle 15%. Katta kohaliku pinnasega ja haljastusega, lisada risuvalle, kive jms, et luua mikroelupaiku ja varjevõimalusi väiksematele loomadele. | Kohila rohesilla kogulaius 52 m, metsloomade ülekäigu laius kõige kitsamas kohas 15 m. Rohesillale viiva nõlva kalle 10%. Rohesild on kaetud mulla ja taimestikuga. Kändudest, kividest jms moodustatakse mikroelupaigad.
DS1DPS1 | 5+761 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1061 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. Vooluveekogude loodusliku põhja säilitamine või looduslähedase põhja rajamine ristete (sildade, truupide) alale. | Betoonist kandiline truup l=4,00 m k=2,50 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k=1,25 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS1 | 6+309 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1065 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. Vooluveekogude loodusliku põhja säilitamine või looduslähedase põhja rajamine ristete (sildade, truupide) alale. | Betoonist kandiline truup l=3,00 m k=2,50 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k=0,75 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS1 | 7+367 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik: allikaline kraav/oja | CU1070 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. Vooluveekogude loodusliku põhja säilitamine või looduslähedase põhja rajamine ristete (sildade, truupide) alale. | Betoonist kandiline truup l=5,00 m k=2,50 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k=1,25 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS1 | 7+750 | Väikeimetajate elupaik | CU1075 | Väikeulukitunnel min 1,5x1,5 m, põhi katta loodusliku pinnasega | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS1 | 8+454 | Kahepaiksete ja poolveeliste imetajate elupaik: Kivisilla oja | CU1080 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. Vooluveekogude loodusliku põhja säilitamine või looduslähedase põhja rajamine ristete (sildade, truupide) alale. | Betoonist kandiline truup l=4,00 m k=2,50 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k=1,5 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS1 | 8+661 | Väga oluline suurimetajate liikumisala, mis ühendab Järlepa raba Rabivere ja Kõnnu rabadega. | BR1620 | Loone ökodukt. Minimaalne laius 70 m, maksimaalne nõlvade kalle 10%. Katta kohaliku pinnasega ja haljastusega (sh puud), lisada risuvalle, kive jms, et luua mikroelupaiku ja varjevõimalusi väiksematele loomadele. | Loone ökodukti kogulaius 108,4 m, metsloomade ülekäigu laius kõige kitsamas punktis 70 m. Ökoduktile viivate nõlvade kalle 10%. Ökodukt kaetakse mulla ja taimestikuga (sh puud). Kändudest, kividest jms moodustatakse mikroelupaigad.
DS1DPS1 | 9+108 | Sihi tee | BR1410 | Mõlemale poole Sihi teed loodusliku pinnakattega loomarajad, min l = 1,0 m | Mõlemal pool teed peene kruusaga kaetud loomarajad, min l = 2,0 m, kattuvad madala kraaviga.
DS1DPS1 | 9+360 | Väikeimetajate elupaik | CU1095 | Väikeulukitunnel min 1,5x1,5 m, põhi katta loodusliku pinnasega | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 0+300 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1100 | Väikeulukitunnel min 1,5x1,5 m, põhi katta loodusliku pinnasega | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 0+402 | Kahepaiksete elupaik | CU1102 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline truup l=2,00 m k=1,50 m; tõstetud käigurajad l=0,5 m, k=0,75 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥0,5 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS2 | 0+500 | Kahepaiksete elupaik | CU1104 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 0+600 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1106 | Väikeulukitunnel min 1,5x1,5 m, põhi katta loodusliku pinnasega | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 1+212 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1112 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline truup l=3,00 m k=2,50 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k=1,25 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS2 | 1+600 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1116 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline truup l=3,00 m k=2,00 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k=0,5 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Keila jõgi. Väga oluline poolveeliste imetajate, käsitiivaliste ja kahepaiksete elupaik. Oluline liikumiskoridor suurimetajatele, väikeimetajatele, lindudele jt | BR1040 | Kõrge sild üle Keila jõe. 15 × 5 m kuivad kallasrajad metskitsele ja väiksematele loomadele, 2 m laiad käigurajad vahetult veepiirile poolveelistele imetajatele. Jätta nahkhiirtele 5 m vaba ruumi veepinna ja silla vahele. Vooluveekogude loodusliku põhja säilitamine või looduslähedase põhja rajamine ristete (sildade, truupide) alale. | Kõrge sild üle Keila jõe. Mõlemal kaldal 15 × 5 m kuivad kallasrajad metskitsele ja väiksematele loomadele, 2 m laiad käigurajad vahetult veepiiril poolveelistele imetajatele. 5+ m vaba ruumi veepinna kohal.
DS1DPS2 | 2+300 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1118 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m; looduslik pinnakate 10 cm. Veetruup eraldi.
DS1DPS2 | 3+914 | Kahepaiksete ja poolveeliste imetajate elupaik: Sootaguse peakraav; väikeste ja keskmise suurusega imetajate elupaik | CU1125 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. Vooluveekogude loodusliku põhja säilitamine või looduslähedase põhja rajamine ristete (sildade, truupide) alale. | Betoonist kandiline truup l=5,00 m k=2,50 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k= 1,5 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm. Sarnane käiguradadega truup rajatakse ka Sootaguse peakraavi ristumisel Tallinn-Lelle raudteega.
Tallinn-Lelle raudtee | 1+360 | Kahepaiksete ja poolveeliste imetajate elupaik: Sootaguse peakraav; väikeste ja keskmise suurusega imetajate elupaik | CU1123 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline truup l=5,00 m k=2,50 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k= 1,25 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS2 | 4+020 | Kahepaiksete elupaik | CU1130 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 4+125 | Kahepaiksete elupaik | CU1135 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 4+230 | Kahepaiksete elupaik | CU1140 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 4+335 | Kahepaiksete elupaik | CU1145 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 4+446 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1150 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline truup l=3,00 m k=2,50 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k= 1,25 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS2 | 4+750 | Suurimetajate liikumisala ja rohekoridor, mis ühendab Kõnnu ja Juuru rabasid | BR1640 BR1645 | Röa ökodukt. Peab ületama ka olemasoleva Tallinn-Lelle raudtee. Minimaalne laius 75 m, maksimaalne nõlvade kalle 10%. Katta kohaliku pinnasega ja haljastusega (sh puud), lisada risuvalle, kive jms, et luua mikroelupaiku ja varjevõimalusi väiksematele loomadele. | RB raudteed ületava Röa ökodukti (BR1640) kogulaius on 115,45 m, metsloomade ülekäigu laius kõige kitsamas punktis 75 m. Tallinn-Lelle raudteed ületava Röa ökodukti (BR1645) kogulaius on 113,50 m, metsloomade ülekäigu laius kõige kitsamas punktis samuti 75 m. Ühise ökodukti muldkeha nõlvade maksimaalne kalle on 10%. Ökodukt kaetakse mulla ja taimestikuga (sh puud). Kändudest, kividest jms moodustatakse mikroelupaigad.
DS1DPS2 | 5+510 | Kahepaiksete elupaik | CU1155 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 5+610 | Kahepaiksete elupaik | CU1160 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 5+714 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1162 | Kallasradadega (min 1,0x1,0 m) truup, loomade käigurajad peavad olema kaetud loodusliku pinnasega. | Betoonist kandiline truup l=3,00 m k=2,00 m; tõstetud käigurajad l=1,0 m, k=1,0 m; vaba ruum käiguradade kohal ≥1,0 m; looduslik pinnakate 15 cm
DS1DPS2 | 5+805 | Kahepaiksete elupaik | CU1165 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 5+900 | Kahepaiksete elupaik | CU1167 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 5+989 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1170 | Kahepaiksetunnel min l=1,0 m k=1,0 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 6+090 | Kahepaiksete elupaik | CU1173 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 6+180 | Kahepaiksete elupaik | CU1176 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 6+273 | Kahepaiksete elupaik | CU1180 | Kahepaiksetunnel min l=0,5 m k=0,4 m | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,0 m, looduslik pinnakate 10 cm
DS1DPS2 | 6+370 | Kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1185 | Väikeulukitunnel min 1,5x1,5 m, põhi katta loodusliku pinnasega | Betoonist kandiline tunnel 1,5x1,5 m, looduslik pinnakate 10 cm
Loomarajad piki RB aeda
DS1DPS1 | 1+192 | Tagadi tee 3170198 viadukt | BR1210 | Jäta RB piirdeaia ja viadukti struktuuride vahele mõlemale poole vähemalt 5 m vaba ruumi loomade läbipääsuks. Ühenda loomarajad sujuvalt ümbritsevate elupaikadega. | Loomarajad mõlemal pool raudteed, laius vähemalt 5 m.
DS1DPS1 | 3+944 | Urge tee 3170011 viadukt | BR1215 | Jäta RB piirdeaia ja viadukti struktuuride vahele ida poole vähemalt 5 m ja lääne poole vähemalt 2 m vaba ruumi loomade läbipääsuks. Ühenda loomarajad sujuvalt ümbritsevate elupaikadega. | Loomarajad ida pool raudteed laius 5 m ja lääne pool laius 2 m.
DS1DPS1 | 4+374 | Tallinn-Rapla-Türi põhimaantee nr 15 Kohila viadukt | BR1220 | Jäta RB piirdeaia ja viadukti struktuuride vahele ida poole vähemalt 5 m ja lääne poole vähemalt 2 m vaba ruumi loomade läbipääsuks. Ühenda loomarajad sujuvalt ümbritsevate elupaikadega. | Loomarajad ida pool raudteed laius 5 m ja lääne pool laius 2 m.
DS1DPS1 | 4+789 | Salutaguse tee 3170013 viadukt | BR1225 | Jätta RB piirdeaia ja viadukti struktuuride vahele ida poole vähemalt 5 m ja lääne poole vähemalt 2 m vaba ruumi loomade läbipääsuks. Ühendada loomarajad sujuvalt ümbritsevate elupaikadega. | Loomarajad ida pool raudteed laiusega 5 m ja lääne pool laiusega 2 m.
DS1DPS1 | 8+201 | Künka tee 3170026 viadukt | BR1230 | Jätta RB piirdeaia ja viadukti struktuuride vahele mõlemale poole vähemalt 5 m vaba ruumi loomade läbipääsuks. Ühendada loomarajad sujuvalt ümbritsevate elupaikadega. | Loomarajad mõlemal pool raudteed, laius vähemalt 5 m.
DS1DPS2 | 2+750–3+800 | Loomarajad süvendi ülaservas |  | Jätta süvendi ülaserva ja piirdeaia sisekülje vahele vähemalt 3 m laiune ala, mida aedade vahele sattunud loomad saavad kasutada liikumiseks lähima tagasihüppekohani.Viaduktide all võib see rada olla kitsam. | Süvendi ülaserva ja piirdeaia sisekülje vahel on vähemalt 3 m laiune tasane riba.
DS1DPS2 | 2+900 | Tallinn-Rapla-Türi põhimaantee nr 15 Mälivere viadukt | BR1240 | Jätta RB piirdeaia ja viadukti struktuuride vahele mõlemale poole vähemalt 1,5x1,5 m vaba ruumi loomade läbipääsuks. Alternatiivina võib kasutada eraldi väikeulukitunneleid risti maanteega. | Loomarajad RB piirdeaia ja viadukti vahel mõlemal pool l=4,0 m h=2,5 m.
DS1DPS2 | 3+250 | Tallinn-Rapla-Lelle raudtee viadukt | BR1050 | Jätta RB piirdeaia ja viadukti struktuuride vahele mõlemale poole vähemalt 1,5x1,5 m vaba ruumi loomade läbipääsuks. Alternatiivina võib kasutada eraldi väikeulukitunneleid risti raudteega. | Viaduktist põhja pool 1,5x1,5 m väikeulukitunnel. Lõuna pool ühendatakse loomade läbipääs 4,5 m kõrguse Tamme tee tunneliga, mille serva jäetakse 2,4 m laiused loomade käigurajad.
DS1DPS2 | 7+130 | Hagudi-Kodila tee 20113 viadukt | BR1245 | Jätta RB piirdeaia ja viadukti struktuuride vahele mõlemale poole vähemalt 5 m vaba ruumi loomade läbipääsuks. Ühendada loomarajad sujuvalt ümbritsevate elupaikadega. | Loomarajad mõlemal pool raudteed, laius vähemalt 5 m.
Kohapõhised leevendusmeetmed veekeskkonna kaitseks (KMH aruande ptk 10.5 juurde)
DS1DPS1 | 0+434 | Võiba oja (Võiba soon) | CU1020 | Näha raudtee pikikraavidele enne suubumist looduslikku veekogusse ette voolurahustid (ca 1 meetri võrra laiemad ja sügavamad kraavilõigud), kus veevool aeglustub ning oluline osa heljumist settib kraavi põhja. Veevoolu aeglustamiseks, settimise parandamiseks ja puhastamise soodustamiseks näha voolurahusti põhja ette looduslähedane kivikate. Isepuhastumise parandamiseks lisada sellesse kraavilõiku sobivaid taimi. | Voolurahusti pikikraavile raudteest vasakul pool, pikkus 79 m, laius 2,5 m
DS1DPS1 | 0+434 | Võiba oja (Võiba soon) | CU1020 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest paremal pool, pikkus 79 m, laius 2,5 m
DS1DPS1 | 8+389 | Kivisilla (Allika) oja | CU1080 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest vasakul pool, pikkus 11 m, laius 1,5 m
DS1DPS1 | 8+389 | Kivisilla (Allika) oja | CU1080 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest paremal pool, pikkus 11 m, laius 1,5 m
DS1DPS1 | 8+490 | Kivisilla (Allika) oja | CU1080 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest vasakul pool, pikkus 16 m, laius 2 m
DS1DPS1 | 8+490 | Kivisilla (Allika) oja | CU1080 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest paremal pool, pikkus 9 m, laius 2 m
DS1DPS2 | 2+215 | Keila jõgi | BR1040 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest vasakul pool, pikkus 30 m, laius 3 m
DS1DPS2 | 2+215 | Keila jõgi | BR1040 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest paremal pool, pikkus 30 m, laius 3 m
DS1DPS2 | 2+450 | Keila jõgi | CU1120 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest vasakul pool, pikkus 170 m, laius 3 m
DS1DPS2 | 2+450 | Keila jõgi | CU1120 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest paremal pool, pikkus 170 m, laius 3 m
DS1DPS2 | 4+040 | Sootaguse peakraav (Röa soon) | CU1225 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest vasakul pool, pikkus 70 m, laius 2 m
DS1DPS2 | 4+040 | Sootaguse peakraav (Röa soon) | CU1225 |  | Voolurahusti pikikraavile raudteest paremal pool, pikkus 70 m, laius 2 m
DS1DPS1 | 0+410 | Ristumine vooluveekoguga - Võiba oja (Võiba soon); kahepaiksete ja veeimetajate elupaik | CU1020 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS1 | 1+656 | Ristumine vooluveekoguga - Siimu peakraav; kahepaiksete ja veeimetajate elupaik | CU1030 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS1 | 5+761 | Ristumine vooluveekoguga - ditch; kahepaiksete ja veeimetajate elupaik | CU1061 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS1 | 6+309 | Ristumine vooluveekoguga - ditch; kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1065 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS1 | 7+367 | Ristumine vooluveekoguga - ditch; kahepaiksete ja väikeimetajate elupaik | CU1070 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS1 | 8+454 | Ristumine vooluveekoguga - Kivisilla (Allika) oja; kahepaiksete ja veeimetajate elupaik | CU1080 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS2 | 1+212 | Ristumine vooluveekoguga - kraav; kahepaiksete ja veeimetajate elupaik | CU1112 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS2 | 1+920–2+160 | Ristumine vooluveekoguga - Kkeila jõgi; Väga oluline elupaik käsitiivalistele, poolveelistele imetajatele ja kahepaiksete; oluline loomade liikumiskoridor | BR1040 | Jõe järsud kaldad ristumise piirkonnas kindlustada ja taashaljastada. Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva veekogu piirkonnas. | Ehitustegevuse käigus kahjustatud kaldad kindlustatakse ja taashaljasatakse. Keila jõe sängi ei ole ehitisi projekteeritud. Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate).
DS1DPS2 | 2+401 | Ristumine vooluveekoguga - kraav; kahepaiksete ja veeimetajate elupaik | CU1120 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS2 | 3+914 | Ristumine vooluveekoguga - Sootaguse peakraav; kahepaiksete ja veeimetajate elupaik | CU1125 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS2 | 4+446 | Ristumine vooluveekoguga - kraav; kahepaiksete ja veeimetajate elupaik | CU1150 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
DS1DPS2 | 5+714 | Ristumine vooluveekoguga - kraav; kahepaiksete ja veeimetajate elupaik | CU1162 | Säiltada veekogu looduslik põhi või rajada looduslähedane põhi ristuva truubi piirkonnas. Vooluveekogu sängi asukoha muutmine truubi piirkonnas on lubatud. | Looduslähedane põhi truubi piirkonnas (15 cm paksune vooluveekogu põhja kate)
Kohapõhised leevendusmeetmed müra leviku piiramiseks elamualadel (KMH aruande ptk 10.9 juurde)
Raudteemüra vähendamise meetmed (müratõkked)
DS1DPS1 | 2+380-2+610 | Elamuala | LS1044 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Modulaarne puidust müratõke raudteest paremal pool, pikkus 230 m, kõrgus 5,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 2+860-3+140 | Elamuala | LS1047 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Modulaarne puidust müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 280 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 3+420-3+920 | Elamuala | LS1050 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest paremal pool, pikkus 500 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 3+360-3+920 | Elamuala | LS1051 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 560 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 3+980-4+240 | Elamuala | LS1055 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Modulaarne puidust müratõke raudteest paremal pool, pikkus 260 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 4+480-4+740 | Elamuala | LS1060 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest paremal pool, pikkus 260 m, kõrgus 5,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 4+420-4+800 | Elamuala | LS1061 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 380 m, kõrgus 5,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 4+760-5+240 | Elamuala | - | Paigaldada müra leevendav meede ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Rööpasummutid (railway dampers) 480 m pikkuses lõigus
DS1DPS1 | 5+350-5+560 | Elamuala | LS1067 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Kitsas pinnasmüratõke raudteest vasakul pool, pikkus 210 m, kõrgus 5,5 m, kaugus rööpast 19-22 m
DS1DPS1 | 5+380-6+120 | Elamuala | LS1070 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest paremal pool, pikkus 740 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 6+380-6+700 | Elamuala | LS1075 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Modulaarne puidust müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 320 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 6+960-7+240 | Elamuala | LS1077 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 280 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 7+060-7+430 | Elamuala | LS1078 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest paremal pool, pikkus 370 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 8+233-8+520 | Elamuala | LS1080 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest paremal pool, pikkus 287 m, kõrgus 5,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 8+240-8+440 | Elamuala | LS1081 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 200 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS1 | 9+000-9+100 | Elamuala | - | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Jürsimäe kinnistu (31701:004:0214) õueala kaitseks mõeldud müratõkke parameetrid (pikkus, kõrgus jm) täpsustatakse edasise projekteerimise käigus.
DS1DPS1/ DS1DPS2 | 9+140(DPS1) -0+200 | Elamuala | LS1095 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Kitsas pinnasmüratõke raudteest vasakul pool, pikkus 480 m, kõrgus 6,3 m, kaugus rööpast 16-19 m
DS1DPS2 | 0+280–0+580 | Elamuala | LS1097 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 300 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS2 | 1+800–2+220 | Elamuala | LS1100 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest paremal pool, pikkus 580 m, kõrgus maas 4 m, sillal 3,5 m
DS1DPS2 | 2+166–2+720 | Elamuala | LS1103 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 604 m, kõrgus 4 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS2 | 4+050–4+490 | Elamuala | LS1119 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 440 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS2 | 5+574–5+760 | Elamuala | LS1125 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 310 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS2 | 6+450–6+534 | Elamuala | LS1205 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke raudteest vasakul pool, pikkus 114 m, kõrgus 4,5 m, kaugus rööpast 6,2 m
DS1DPS2 | 6+560-6+850 | Elamuala | LS1215 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Muldvall raudteest vasakul pool, pikkus 290 m, kõrgus 3,5 m, kaugus rööpast 20-25 m
Maanteeliikluse ja olemasoleva raudtee müra vähendamise meetmed (müratõkked; km-punkt RB piketi järgi)
DS1DPS1 | 4+400 | Tallinn-Rapla-Türi | LS1056 | Rajada müratõke ülenormatiivse maanteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Integreeritud müratõke maanteesillal, pikkus 115 m, kõrgus tee pinnast 2 m
DS1DPS1 | 4+400 | Tallinn-Rapla-Türi | LS1058 | Rajada müratõke ülenormatiivse maanteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Integreeritud müratõke teest paremal pool, pikkus 258 m, kõrgus tee pinnast 2 m
DS1DPS1 | 3+950 | Urge tee | LS1054 | Rajada müratõke ülenormatiivse maanteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke teest vasakul pool, pikkus 240 m, kõrgus tee pinnast 2 m
DS1DPS1 | 3+950 | Urge tee | LS1052 | Rajada müratõke ülenormatiivse maanteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke maanteesillal, pikkus 90 m, kõrgus tee pinnast 2 m
DS1DPS1 | 3+950 | Urge tee | LS1053 | Rajada müratõke ülenormatiivse maanteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke teest paremal pool, pikkus 16 m, kõrgus tee pinnast 2 m
DS1DPS2 | 3+300 | Tallinn-Viljandi raudtee | EE1-DPS2.MD.6 | Rajada müratõke ülenormatiivse raudteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Metallist helineelav müratõke, pikkus 350 m, kõrgus tee pinnast 3,5 m
DS1DPS2 | 2+900 | Tallinn-Rapla-Türi | LS1106 | Rajada müratõke ülenormatiivse maanteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Modulaarne helineelav müratõke maanteesillal, pikkus 134 m, kõrgus tee pinnast 2 m
DS1DPS2 | 2+900 | Tallinn-Rapla-Türi | LS1108 | Rajada müratõke ülenormatiivse maanteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Helineelav müratõke teest paremal pool, pikkus 184,4 m, kõrgus tee pinnast 2,5 m
DS1DPS2 | 2+900 | Tallinn-Rapla-Türi | LS1109 | Rajada müratõke ülenormatiivse maanteelt lähtuva müra vähendamiseks asustatud alal | Helineelav müratõke teest vasakul pool, pikkus 219,8 m, kõrgus tee pinnast 3 m

## Ehitus
Põhiprojekti lõik | Km-punkt | Kirjeldus | Põhiprojekti kood | KMH meetmed | Põhiprojekti lahendus
Käesolev kohapõhiste leevendusmeetmete register on kasutatav ainult koos KMH aruande leevendusmeetmete peatükiga (ptk 10). Rakendamiseks on mõeldud nii üldised leevendusmeetmed (KMH aruande ptk 10) kui ka käesolevas registris loetletud kohapõhised leevendusmeetmed.
Kohapõhised leevendusmeetmed Natura 2000 loodusala kaitseks
DS1DPS2 | 4+500–6+500 | Rabivere loodusala |  | Ehitusaegselt ei tohi loodusalale rajada ajutisi teid, laoplatse ega parkida sõidukeid.
Kohapõhised leevendusmeetmed loomastiku kaitseks (KMH aruande ptk 10.2.2 juurde)
Suremus
DS1DPS1 DS1DPS2 | 0+000 (DPS1) – 7+130 (DPS2) | Pisiimetajate, kahepaiksete ja roomajate elupaigad |  | Tagada vähemalt iga 100 m järel pisiimetajatele, kahepaiksetele ja roomajatele võimalus raudteelt lahkumiseks. Selleks kuhjata kahepaiksetõkete raudtee poolsele küljele pinnas kuni tõkke ülemise servani. | Üldpõhimõte on antud põhiprojektis. Konkreetsed asukohad täpsustatakse tööprojektis.
DS1DPS2 | 2+200 | Kaitsealuste imetajate elupaigad |  | Nahkhiirte sigimisperioodil 15.05–01.08 tuleb vältida eramu ja kõrvalhoone lammutamist Mälivere külas (Kobrase, KÜ 31701:004:2090).
DS1DPS1 | 0+250 – 0+550 1+150 – 1+550 3+950 – 4+200 4+250 – 4+350 8+000 – 8+150 9+300 – 9+400 | Kaitsealuste imetajate elupaigad |  | Nahkhiirte sigimisperioodil 15.05–01.08 tuleb vältida puude (eriti vanade puude) raiet. Enne raadamistööde teostamist tuleb kaasata liigiekspert, kes kontrollib, et töömaale või selle lähiümbrusesse ei jää nahkhiirte elupaigaks sobivaid puid.
DS1DPS2 | 0+000 – 2+050 2+100 – 2+200 3+700 – 3+900 4+650 – 5+400 6+350 – 6+850 | Kaitsealuste imetajate elupaigad |  | Nahkhiirte sigimisperioodil 15.05–01.08 tuleb vältida puude (eriti vanade puude) raiet. Enne raadamistööde teostamist tuleb kaasata liigiekspert, kes kontrollib, et töömaale või selle lähiümbrusesse ei jää nahkhiirte elupaigaks sobivaid puid.
DS1DPS1 | 1+656 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Siimu kraav | CU1030 | Kaitsealuse saarma sigimisperiood kestab 01.03–30.06. Enne suuremate veekogude ristete ehitust tuleb kaasata liigiekspert, kes kontrollib, et töömaale või selle lähiümbrusesse ei jää saarma pesa.
DS1DPS1 | 8+454 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Keila jõgi | BR1040
DS1DPS2 | 4+040 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Sootaguse peakraav | CU1125
DS1DPS1 | 7+100–7+500 | Kahepaiksete elupaik, allikad |  | Kaevetöid veekogus ei tohi teostada kahepaiksete talvitumisperioodil 15.10–15.04. Tööala piirata ajutiste kahepaiksetõketega, et takistada kahepaiksete liikumist ehitusalale.
DS1DPS2 | 1+800–2+450 | Kahepaiksete elupaik Keila jõe luhal |  | Töömaa raadamist ja kaevetöid on lubatud teostada 01.08–14.10 (keelatud 15.10–31.07). Tööala piirata ajutiste kahepaiksetõketega, et takistada kahepaiksete liikumist ehitusalale.
DS1DPS1 | 0+434 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Võiba oja | CU1020 | Töötsoonist allavoolu tuleb tagada ökoloogiline miinimumvooluhulk vooluveekogude ristete ehitusperioodil. Kui vool täielikult sulgeda, siis võib vee-elustik teatud lõikudes kuivale jääda ja hukkuda.
DS1DPS1 | 1+657 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Siimu kraav | CU1030
DS1DPS1 | 8+454 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Keila jõgi | BR1040
DS1DPS2 | 4+040 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Sootaguse peakraav | CU1125
DS1DPS1 | 0+434 1+657 3+082 3+754 4+817 5+761 6+309 7+367 8+454 | Kalade jt veeorganismide elupaigad: kraavid | CU1020 CU1030 CU1045 CU1055 CU1058 CU1061 CU1065 CU1070 CU1080 | Töötsoonist allavoolu tuleb tagada ökoloogiline miinimumvooluhulk vooluveekogude ristete ehitusperioodil. Kui vool täielikult sulgeda, siis võib vee-elustik teatud lõikudes kuivale jääda ja hukkuda.
DS1DPS2 | 0+710 1+212 2+386 4+040 4+446 5+714 | Kalade jt veeorganismide elupaigad: kraavid | CU1108 CU1112 CU1120 CU1125 CU1150 CU1162 | Töötsoonist allavoolu tuleb tagada ökoloogiline miinimumvooluhulk vooluveekogude ristete ehitusperioodil. Kui vool täielikult sulgeda, siis võib vee-elustik teatud lõikudes kuivale jääda ja hukkuda.
DS1DPS1 | 0+250–0+550 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp) |  | Enne raadamistööde algust tuleb kaitsealuste kuklaste (Formica spp) pesade asukohad kaardistada. Kuklaste pesad tuleb raadatavalt alalt spetsialisti juhendamisel ringi kolida. Kuklasepesade teisaldamine viia läbi ajavahemikus 01.04-31.07. Eelistatult kolida pesad ringi kevadel (aprill-mai). Pesade kolimiseks ei sobi sügis ja talv, kui kuklased valmistuvad talvitumiseks või on talveunes.
DS1DPS1 | 1+150–1+550 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS1 | 2+250–2+600 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS1 | 3+250–3+400 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS1 | 3+950–4+200 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS1 | 4+800–5+500 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS1 | 5+850–6+300 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS1 | 7+400–7+500 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS1 | 9+000–9+100 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS1 | 9+300–9+400 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS2 | 0+000–2+050 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS2 | 3+000–3+300 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS2 | 4+650–5+400 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
DS1DPS2 | 6+350–6+850 | Kuklaste potentsiaalne elupaik (sobiv metsatüüp)
Häiringud
DS1DPS1 | 1+656 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Siimu kraav | CU1030 | Enne vooluveekogu riste ehitust tuleb kaasata liigiekspert, kes kontrollib, et töömaale või selle lähiümbrusesse ei jää saarma pesa. Kui leitakse saarma pesa, siis ei tohi selle läheduses ehitustöid saarma sigimisperioodil 01.03–30.06 teostada.
DS1DPS1 | 8+454 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Keila jõgi | BR1040
DS1DPS2 | 4+040 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Sootaguse peakraav | CU1125
DS1DPS2 | 1+800–2+450 | Kaitsealuste käsitiivaliste elupaigad | BR1040 | Nahkhiirte sigimisperiood vältab 15.05–1.08. Sel perioodil tuleb vältida mürarikaste tööde teostamist. Vältida silla ehitusel valgustuse suunamist pimedal ajal piki jõge nahkhiirte aktiivsusperioodil 01.04–31.10.
DS1DPS2 | 4+750–6+500 | Rabivere metsise elupaik |  | Mürarikkaid ehitustöid ei tohi teostada metsise mänguajal 01.03–15.05. Muud tööd (sh pinnase vedu) on lubatud hommikul alates kella 10:00 kuni 1,5 tundi enne päikeseloojangut. Pärast projektijärgsete müratõkete paigaldamist kehtivad müratõketest püsielupaiga poole jääval alal eespool nimetatud põhimõtted. Vältida liigset müra ka poegade kasvatamise perioodil 16.05–15.07.
DS1DPS2 | 1+800–2+450 | Kaitsealuste kahepaiksete elupaik |  | Vältida liigset müra ja sigimisveekogude valgustamist 01.04–01.07.
DS1DPS1 | 0+434 | Kalade elupaik: Võiba oja | CU1020 | Kalade kudemisperioodil (15.04–30.07) tuleb vältida liigset müra ja vibratsiooni tekitavaid tegevusi (nt vaiade rammimist) vahetult vooluveekogus ja veekogu veekaitsevööndis.
DS1DPS1 | 1+656 | Kalade elupaik: Siimu kraav | CU1030
DS1DPS1 | 8+454 | Kalade elupaik: Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Kalade elupaik: Keila jõgi | BR1040
DS1DPS2 | 4+040 | Kalade elupaik: Sootaguse peakraav | CU1125
Elupaikade killustumine ja barjääriefekt
DS1DPS1 | 0+434 | Võiba oja | CU1020 | Vooluveekogude loodusliku põhja säilitamine või looduslähedase põhja rajamine ristete (sildade, truupide) alale. Ristete (sildade, truupide) rajamise voolusängi ja veevoolu puudutavad tööd tuleb ajastada madalveeperioodile väljapoole kalade kudeperioodi 15.04–30.07, et ei oleks takistatud sigimisränne.
DS1DPS1 | 1+656 | Siimu kraav | CU1030
DS1DPS1 | 8+454 | Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Keila jõgi | BR1040
DS1DPS2 | 4+040 | Sootaguse peakraav | CU1125
Elupaikade kadu ja kvaliteet
DS1DPS2 | 1+800–2+450 | Kahepaiksete sigimisala Keila jõe luhal |  | Keila jõe silla ehituse käigus hävivad kahepaiksete elupaigad tuleb taastada. Selleks koostada eraldi maastikukujunduse projekt (vt KMH aruande ptk 10.2.3). Taastamistööde juurde kaasata kahepaiksete ekspert, kes tööd vahetult juhendab. Korraldada seire (vt KMH aruande ptk 11.1).
DS1DPS2 | 1+800–2+450 | Kahepaiksete sigimisala Keila jõe luhal |  | Kahepaiksete sigimisveekogust 50 m raadiuses on kemikaalide kasutamine taimetõrjeks keelatud.
DS1DPS1 | 0+000–2+300 | Kahepaiksete elupaik |  | Olulistes kahepaiksete elupaikades tuleb herbitsiide kasutada nii vähe kui võimalik ehk rakendada sihitud taimetõrjet (mitte pritsida üle kogu raudtee taimede olemasolust sõltumata). Eelistatud on kemkaalidest täielik loobumine.
DS1DPS1 | 5+700–5+900 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS1 | 7+200–7+500 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS1 | 8+400–8+500 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS2 | 3+850–4+525 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS2 | 5+390–6+500 | Kahepaiksete elupaik
Kohapõhised leevendusmeetmed taimestiku kaiseks (KMH aruande ptk 10.3 juurde)
DS1DPS2 | 3+300 | Tallinn-Lelle 1520 raudtee viadukti rajamisega seotud ajutine ümbersõidutee | BR1050 | Pärast Tallinn-Lelle 1520 mm raudtee ajutise ümbersõidu likvideerimist taastada alal taimestiku endisele lähedane olukord, sh taasmetsastada alad, kust mets oli ümbersõidu rajamiseks maha raiutud.
Kohapõhised leevendusmeetmed veekeskkonna kaitseks (KMH aruande ptk 10.5 juurde)
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Keila jõe raudteesilla ehitamine | BR1040 | Keila raudteesilla rajamise käigus teostatakse töid Keila jões ja selle kallastel. Veeseaduse kohaselt on vaja veeluba järgmistel juhtudel: kui süvendatakse veekogu või paigutatakse veekogu põhja süvenduspinnast mahuga alates 100 m3 (VeeS § 187 p 8) ning paigutatakse veekogusse tahkeid aineid mahuga alates 100 m3 (VeeS § 187 p 10). Juhul, kui mahud nende tegevuste puhul jäävad vahemikku 5-100 m3, siis on vaja Keskkonnaametis registreerida veekeskkonnariskiga tegevus (VeeS § 196 lg 2 p 2 ja 5). Juhul, kui silla ehitustööde käigus on vajalik puu- või põõsarinde raie Keila jõe veekaitsevööndis, tuleb veeseaduse § 119 punkti 2 kohaselt saada selleks nõusolek Keskkonnaametilt. Ehitustegevusega ei ole lubatud rikkuda Keila jõe hüdroloogilist režiimi ja olemasolevat kvaliteediseisundit. Setete sissekande vähendamiseks jõkke tuleb ehitustööd teostada kuival aastaajal jõe madalseisu ajal, sest siis on jõe vooluhulk väike ning aeglase voolu tõttu on heljumi edasikanne minimaalne. Tagada tuleb võimalikult vähene heljumi edasivool jões. Ehitustöödel tuleb tagada Keila jõe kallaste ja jõesängi minimaalne muutmine. Vältida kallaste ja teerajatiste uhtumist.
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Keila jõe raudteesilla ehitamine | BR1040 | Tagada tuleb, et kasutatavad (ehitus)materjalid ja jäätmed ei satuks jõkke. Jõkke sattunud materjal tuleb sealt koheselt eemaldada. Hoiduda tuleb ohtlike aineid sisaldavate materjalide ja jäätmete (kütused, õlid) ladustamisest sillal ning jõe kallastel. Ohtlike ainete pinnasesse ja vette sattumisel tuleb need koheselt kokku koguda ning reostuse tekkimisel see koheselt likvideerida. Ehitusmasinate hoidmiseks, hooldamiseks (sh pesemiseks) ja tankimiseks tuleb valida koht, kust on välistatud ohtlike ainete ja pesuvee sattumine otse jõkke. Ehitustööde lõppedes tuleb jõe kaldad võimaliku erosiooni vältimiseks kindlustada ja ala heakorrastada.
DS1DPS1 | 0+434 | Võiba oja | CU1020 | Rakendada pinnaveerežiimi säilitamise, veekvaliteedi tagamise ja kallaste kaitse meetmeid (vt KMH aruande ptk 10.4).
DS1DPS1 | 1+656 | Siimu kraav | CU1030
DS1DPS1 | 7+367 | Kraav/oja, allikad | CU1070
DS1DPS1 | 8+455 | Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 3+914 | Sootaguse peakraav | CU1125
DS1DPS1 | 7+250 | Allikas (kood VEE4108001) |  | Ehitustegevus korraldada võimalikult kitsal alal, raudtee kaitsevööndis. Ladustusplatside ja tehnika hoiuplatside rajamist ning ehitusmasinate hooldamist (sh pesemist) ja tankimist vältida allikast 50 m raadiuses.
Kohapõhised leevendusmeetmed kultuuripärandi kaitseks (KMH aruande ptk 10.13 juurde)
Meetmed arheoloogiliste väärtuste kaitseks
DS1DPS1 | 2+260 - 2+480 | Urge fossiilne põld Urge külas |  | Teostada raudtee ja selle rajatiste alla jääval arheoloogilise väärtusega maa-alal arheoloogilised uurimistööd eelnevates uuringutes välja toodud mahus. Enne alade uurimisega alustamist on kindlasti vaja täpsustada uuritavate alade suurust (raudteemaa ulatust), eriti laiuse osas. Arheoloogilisi uuringuid võib läbi viia vaid vastava pädevusega isik või ettevõtja. Pinnase- ja kaevetöid uuringute alal pole lubatud alustada enne arheoloogi poolt ametile esitatud arheoloogiliste uuringute uuringukava heakskiitu ja uuringuteatise esitamist.
DS1DPS1 | 3+100 - 3+500 | Muinaspõld Urge külas
DS1DPS1 | 7+480 - 7+590 | Muti talukoht Loone külas
DS1DPS2 | 2+900 - 3+100 3+100 - 3+450 3+750 - 3+850 | Röa fossiilne põld (koosneb kolmest osast) Röa külas
DS1DPS2 | 2+100 - 2+400 | Võimalik arheoloogilise väärtusega ala |  | Keila jõest lõuna pool, Rapla valla Röa küla ja Kohila valla Mälivere küla piiril on raudteetrassil ca 240 m pikkuses lõigus ala, kus on vaja teostada arheoloogilist järelevalvet kaevetööde käigus.
DS1DPS1 DS1DPS2 | Eelnimetatud trassilõigud | Arheoloogilise väärtusega alad |  | Ehitusmaterjalide ja ehitusmasinate laoplatse ning ehitusaegseid (ajutisi) veoteid mitte kavandada arheoloogilise väärtusega alade uurimata aladele.
Meetmed seoses pärandkultuuriobjektidega
DS1DPS2 | Tallinn-Lelle RW1520 41+590 | Pärandkultuuriobjekt Raudteesild (669:RTR:001) Tallinn-Lelle 1520 raudteel (ristumisel Sootaguse peakraaviga) | BR1050 | Pärandkultuuriobjekt tuleb enne lammutamist dokumenteerida (kirjeldada ja pildistada), et säiliks teave nende ajalooliste objektide kohta. Objektide dokumenteerimise materjalid esitada pärandkultuuriobjektide registri pidajale (Riigimetsa Majandamise Keskusele).
DS1DPS2 | Tallinn-Lelle RW1520 41+590 | Pärandkultuuriobjekt Raudteesild (669:RTR:001) Tallinn-Lelle 1520 raudteel (ristumisel Sootaguse peakraaviga) | BR1050 | Enne raudteesilla lammutamist on soovitav võtta ühendust kohaliku omavalitsuse ja Röa küla seltsiga, et uurida, kas neil võiks olla huvi kasutada silla graniitblokke näiteks külaplatsil või kusagil mujal lähikonnas, et säilitada mälestust sellest sillast.
DS1DPS2 | 2+800 - 3+200 | Pärandkultuuriobjektid Kerisahi (669:SAU:002) ja Röa paemurd (669:PAM:013) |  | Ehitustööde organiseerimisel tuleb vältida tegevust pärandkultuuriobjektide Kerisahi (669:SAU:002) ja Röa paemurd (669:PAM:013) läheduses.

## Kasutus
Põhiprojekti lõik | KM-punkt | Kirjeldus | Põhiprojekti kood | KMH meetmed
Käesolev kohapõhiste leevendusmeetmete register on kasutatav ainult koos KMH aruande leevendusmeetmete peatükiga (ptk 10). Rakendamiseks on mõeldud nii üldised leevendusmeetmed (KMH aruande ptk 10) kui ka käesolevas registris loetletud kohapõhised leevendusmeetmed.
Kohapõhised leevendusmeetmed loomastiku kaitseks (KMH aruande ptk 10.2.3 juurde)
Suremus
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Keila jõgi | BR1040 | Enne silla hooldus- ja remonditöid tuleb veenduda, et sillakonstruktsioonides ei ole nahkhiirte varjepaiku või lindude pesi.
Häiringud
DS1DPS1 | 1+656 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Siimu kraav | CU1030 | Enne suuremate hooldustööde teostamist tuleb kaasata liigiekspert, kes kontrollib, et töömaale või selle lähiümbrusesse ei jää saarma pesa. Kui leitakse saarma pesa, siis ei tohi selle läheduses töid saarma sigimisperioodil 01.03–30.06 teostada.
DS1DPS1 | 8+454 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Keila jõgi | BR1040
DS1DPS2 | 4+040 | Kaitsealuste imetajate elupaik: Sootaguse peakraav | CU1125
DS1DPS2 | 1+800–2+450 | Kaitsealuste käsitiivaliste elupaigad |  | Nahkhiirte sigimisperiood vältab 15.05–1.08. Sel perioodil tuleb vältida mürarikaste tööde teostamist.
DS1DPS2 | 4+750–6+500 | Rabivere metsise elupaik |  | Mürarikkaid hooldustöid ei tohi teostada metsise mänguajal 01.03–15.05, vältida liigset müra ka poegade kasvatamise perioodil 16.05–15.07.
DS1DPS2 | 1+800–2+450 | Kaitsealuste kahepaiksete elupaik |  | Vältida liigset müra ja sigimisveekogude valgustamist 01.04–01.07.
DS1DPS1 | 0+434 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Võiba oja | CU1020 | Kalade kudemisperioodil (15.04–30.07) tuleb vältida liigset müra ja vibratsiooni tekitavaid tegevusi vahetult vooluveekogudes ja veekogu kaldakaitsevööndis.
DS1DPS1 | 1+656 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Siimu kraav | CU1030
DS1DPS1 | 8+455 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Keila jõgi | BR1040
DS1DPS2 | 3+4+040 | Kalade jt veeorganismide elupaik: Sootaguse peakraav | CU1125
Elupaikade killustumine ja barjääriefekt
DS1DPS1 | 2+242 | Urge ökodukt | BR1610 | Lähtuvalt suurulukiläbipääsude seire tulemustest vajadusel muuta maastikukujundust või piirata inimeste liikumist. Ökoduktist 500 m raadiuses mitte teha lageraiet, korraldada jahti ning püstitada rajatisi, mis takistavad loomade liikumist. Hiljemalt suurte loomapääsude kasutusperioodi alguseks luua riigil õiguslik alus maakasutuse ja tegevuse piiramiseks loomapääsu kaitsevööndis.
DS1DPS1 | 5+250 | Kohila rohesild | BR1615
DS1DPS1 | 8+661 | Loone ökodukt | BR1620
DS1DPS2 | 4+750 | Röa ökodukt | BR1040 BR1045
Elupaikade kadu ja kvaliteet
DS1DPS2 | 1+800–2+450 | Kahepaiksete sigimisala Keila jõe luhal |  | Kahepaiksete sigimisveekogust 50 m raadiuses on kemikaalide kasutamine taimetõrjeks keelatud.
DS1DPS1 | 0+000–2+300 | Kahepaiksete elupaik |  | Olulistes kahepaiksete elupaikades tuleb herbitsiide kasutada nii vähe kui võimalik ehk rakendada sihitud taimetõrjet (mitte pritsida üle kogu raudtee taimede olemasolust sõltumata). Eelistatud on kemikaalidest täielik loobumine.
DS1DPS1 | 5+700–5+900 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS1 | 7+200–7+500 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS1 | 8+400–8+500 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS2 | 3+850–4+525 | Kahepaiksete elupaik
DS1DPS2 | 5+390–6+500 | Kahepaiksete elupaik
Kohapõhised leevendusmeetmed veekeskkonna kaitseks (KMH aruande ptk 10.5 juurde)
DS1DPS1 | 0+434 | Võiba oja | CU1020 | Kemikaalide kasutamine taimetõrjeks on keelatud vähemalt 50 m raadiuses veekogust.
DS1DPS1 | 1+656 | Siimu kraav | CU1030
DS1DPS1 | 3+080 | Kraav | CU1045
DS1DPS1 | 3+754 | Kraav | CU1055
DS1DPS1 | 4+817 | Kraav | CU1058
DS1DPS1 | 5+760 | Kraav | CU1061
DS1DPS1 | 7+250–7+380 | Kraav/oja, allikad | CU1070
DS1DPS1 | 8+454 | Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 1+940–2+160 | Keila jõgi | BR1040
DS1DPS2 | 2+400 | Kraav | CU1120
DS1DPS2 | 4+040 | Sootaguse peakraav | CU1125
DS1DPS2 | 5+714 | Kraav | CU1162
DS1DPS1 | 0+434 | Võiba oja | CU1020 | Korraldada raudtee pikikraavidele rajatud voolurahustite regulaarne hooldus, et tagada nende puhastusvõime.
DS1DPS1 | 1+656 | Siimu kraav | CU1030
DS1DPS1 | 8+389 8+490 | Kivisilla oja | CU1080
DS1DPS2 | 2+215 | Keila jõgi | BR1040
DS1DPS2 | 2+450 | Keila jõgi | CU1120
DS1DPS2 | 4+040 | Sootaguse peakraav | CU1125